Aan

Frank Wattenberg

Datum

1 juni 2012

Opgesteld door, telefoonnummer

Antal Zuurman, 2743

Visie vooraf

Extra afschriften voor

Pieter Verbeet

Onderwerp

Werkomschrijving herstel doorlatendheid wadi bodems Nijmegen

Kwaliteitsbeheer heeft van de programmamanager de opdracht gekregen om wadi’s met een slecht doorlatende bodem te herstellen. Daarop is aan bureau Ontwerp en Advies gevraagd om een werkomschrijving op te stellen. In maart heeft een intake overleg plaatsgevonden waarbij specifieker is afgesproken wat het geleverde product betreft.

Uitgezocht gaat worden:

- Welke noodzaak is er, wat zijn de afwegingen ?

- Om welke locaties gaat het en hoeveel bodemoppervlak dient vervangen te worden ?

- Wat gaat het vervangen globaal kosten ?

- Hoe dient er vervangen te worden: de werkomschrijving

1. Noodzaak/Afwegingen

De aanleiding voor het vervangen van de wadi-bodems is volksgezondheid. Vanuit de Spinklosstraat zijn concreet klachten binnengekomen bij de GGD. Het water bleef daar langer dan 2 dagen in de wadi staan na normale kleine buien. Dit levert in combinatie met hondenpoep/vogelsuitwerpselen een mogelijk risico op als kinderen in de wadi met water spelen.

Afspraak is gemaakt dat de gemeente de wadi gaat herstellen zodat Wadi’s niet langer dan 24 uur gevuld zijn met neerslag water. Over het algemeen functioneren zijn ook klachten bekend van locaties elders in Nijmegern waar te lang (meer dan 1 dag)  water in een wadi blijft staan. Kinderen die daar in spelen lopen eenzelfde mogelijk risico.  Besloten is dus de wadi te selecteren waarvan bekend is en met foto’s gedocumenteerd waar water te lang blijft staan. In het veld zijn de locaties naverkend.

2, Locaties

Het gaat om locaties op een drietal plekken. Oosterhout (De Boomgaard/De Elten), Visveld en Grootstal. In de onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven

| Wijk | Straat | Omvang te vervangen m2 | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| De Boomgaard | Ewartstraat | 570 m2 | Recent is uitstroombak aanlegd, wadi is illegaal uitgediept en taluds zijn met opgehoogde grond steiler gemaakt. |
| De Elten | Clavisstraat | nvt | In veld bleek gooed doorlatend zand aanwezig te zijn. Zogenaamde waarneming van wateroverlast eerst checken met een infiltratietest. |
| De Elten | Spinklosstraat | 350 m2 | Uitstoompijp naar wadi is beschadigd door maaimachine, plaatsen uitstroombak is advies |
| De Elten | Volsellastraat | 300 m2 | Recent is een uitstroombak aangelegd, deze ligt te laag zodat sediment accumuleert. Voorstel is om de wadibodem 30 cm te verlagen |
| De Elten | Van Boetselaarstraat | nvt | Gezien hoge gras groei lijkt dit niet in het groenbeheer te zitten. Uitstroomopening is bijna overgroeid, dient hersteld te worden |
| Visveld | Beattlestraat | 1600 m2 |  |
| Visveld | Kinkstraat | 180 m2 |  |
| Grootstal | Joulestraat | 600 m2 |  |
| Grootstal | Keplerstraat | 600 m2 |  |

2. Kosten

Wijkbeheer heeft in 2011 twee proefvakken vervangen conform de algemene werkomschrijving.

De kosten daarvan bedroegen € 26 tot € 31 per m2 wadibodem inclusief BTW. (€ 28,5 gem) Hoe meer m2 wadi-bodem, hoe lager de prijs. In het veld zijn andere situaties aangetroffen die kostenverhogend werken. Het gaat om de speelplaats/wadi aan de Volsellastraat waarbij de speelplaats eerst verwijderd moet worden om te wadi te kunnen herstellen. Verder gaat het om de grote wadi aan de Beattlestraat waar de toegankelijkheid beperkt is en tenminste rijplaten nodig zijn om de elementverharding en het groen te beschermen tegen het zwaar verkeer. Voor Grootstal is nog niet duidelijk of hier aanvullend werk nodig is. Advies is om voor de aparte locaties een specifieke werkomschrijving te maken en de kosten daarvan te laten bepalen door de kostendeskundige.

| Wijk | Straat | Kostenraming op basis van kostenkental | Bijkomende kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| De Boomgaard | Ewartstraat | € 16.245 | Aanpassen kolkleiding Plaatsen 2x doorspuitkolk Extra aanvullen grond |
| De Elten | Clavisstraat | Ntb, waarschijnlijk niet nodig. | Infiltratietest: € 2.500 Evt is verticuteren wadibodem als voldoende |
| De Elten | Spinklosstraat | € 9.975 | Plaatsen uitstroombak |
| De Elten | Volsellastraat | € 8.550 | Tijdelijk verwijderen en weer herplaatsen speelplaats Verlagen wadi met 30 cm en afvoeren grond |
| De Elten | Van Boetselaarstraat | Nvt, lijtk er verder goed uit te zien | Maaien gras in wadi, evt inzaaien/bijzaaien Reiningen en vrijmaken uitstroompijp naar oppervlaktewater |
| Visveld | Beattlestraat | € 45.600 | Rijplaten om bestrating te beschermen |
| Visveld | Kinkstraat | € 5.130 | Mogelijk rijplaten om bestrating te beschermen en spoorvorming in wadi te voorkomen. |
| Grootstal | Joulestraat | € 17.100 | Afvoeren grond met biezen |
| Grootstal | Keplerstraat | € 17.100 | Afvoeren grond met biezen |
|  | totaal | € 119.700 | Nader te bepalen |

1. Algemene werkomschrijving:

In het algemeen geldt de volgende werkomschrijving met bijbehorend dwarsprofiel

1. Proefsleuf maken:

- als de wadi droog is  een proefsleuf graven; doel is de diepte van de toplaag en de

bovenkant van de drainsleuf vast te stellen

- paar foto's maken van de proefsleuf; en diepteligging drain bepalen tov maaiveld

2. Verwijderen en afvoeren toplaag 40 cm over onderbreedte wadi + 1cm van talud : (zie fig)

- ter plaatse van drain: tot aan de bovenzijde van de bestaande drainsleuf: Het is essentieel dat de aan te brengen drainage verdeel/toevoerlaag in verbinding komt te staan met de bestaande drainsleuf

3. Leveren en aanbrengen drainzand:

- max. 20 cm tbv drainage verdeel/toevoerlaag: samenstelling drainzand cf. RAW 2010 23.16.01 lid 01

4. Leveren en aanbrengen bomenzand:

- 20 cm -  samenstelling bomenzand cf. RAW 2010 51.06.02

- met de volgende aanvulling: het siltgehalte (fractie < 0,016 mm) moet tussen 2% en 5% bedragen

- aannemer moet aantonen dat het bomenzand aan de RAW-eisen en aanvullende eis voldoet

5. Inzaaien gras:

- sportgrasmengsel

Detailwerkomschrijving per locaties

Ewartstraat

Uitstroombak verwijderen, kolkleiding aansluiten op regenwater put

Slokopput: reinigen met kolkenzuiger

Taluds flauwer maken en 40 cm afgraven

Wadi bodem weer op oorspronkelijke bodemhoogte aanleggen, 10 cm beneden slokopniveau

Opzoeken en plaats doorspuitput (2x) voor drainage

Doorspuiten drainage

Spinklosstraat

Reinigen van doorspuitput en doorspuiten drainage

Plaatsen uitstroombak

Clavisstraat

Reinigen en leeghalen doorspuitput drainage + doorspuiten drainage

Sediment bij uitsroomopening verwijderen: ca 6 m2 met 10 cm verlagen en opnieuw inzaaien.

Uitvoeren van een infiltratietest conform monitoringsplan voor wadi. Ca 70 m3 water is nodig voor het uitvoeren van de test.

Kinkstraat

Slokop: reiningen met kolkenzuiger, zit veel troep in

Drainagedoorspuitput: reiningen en drainage doorspuiten

Beattlestraat

Uitstroomingspunten leegpompen, checken op slib en dan reinigen.

Drains liggen met bovenkant op 60 tot 70 cm minus maaiveld. Drains opzoeken en naast standaard werkomschrijving ook drainagezand aanvullen in sleef van 30-40 cm breed tussen onderkant systeem en onderkant drain

Grootstal

Bij afvoeren grond ook de vegetatie met biezen afvoeren